Evidenční číslo PKZ: např. (číslo smlouvy / zkratka firmy / rok předložení plánu kontrol a zkoušek / pořadové číslo plánu kontrol a zkoušek ve vztahu k číslu smlouvy)

Revize č.:

PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

Předmět smlouvy

Jde o obecné PKZ , které je nutno dopracovat v souladu s projektovou dokumentací

Schvalují:

.............................                                   .................................

(Jméno a příjmení, podpis)					(Jméno a příjmení, podpis)

Osoba od zhotovitele OJ					Osoba od objednatele OJ

oprávněná pro oblast						oprávněná pro oblast

řízení technické kontroly 						řízení technické kontroly

V ............................... dne...................			V ......................... dne...................

| Typový plán jakosti č.: |  |  |  | Tabulka plánu kontrol a zkoušek č.: |  |  |  |  | Počet stran: xx z xx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Předmět kontroly | Norma. Předpis Kritérium přijatelnosti | Místo kontroly | Četnost Objem | Druh kontroly | Záznam | Kód činnosti, účasti | Za Zhotovitele (Jméno a příjmení, podpis) | Za Objednatele (Jméno a příjmení, podpis) |
| 1 | Kontrola správnosti a úplnosti projektu |  | zařízení Zhotovitele | 100 % | konstrukční | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 2 | Kontrola správnosti volby nátěrového systému do daného prostředí | SoD-garantované parametry zařízení, ČSN EN ISO 12944, ČSN ISO 9223, ČSN ISO 9224, ČSN ISO 11303 | zařízení Zhotovitele | 100 % | konstrukční | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 3 | Ověření aplikovaných základních materiálů | Projekt, atesty aplikovaných materiálů, ČSN EN 10204 | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | C |  |  |
| 4 | Kontrola svarové dokumentace | Projekt, WPQR aplikovaných svarových spojů, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 15 609-1, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 6947 | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | WPS aplikovaných svar. spojů na základě WPQR | C |  |  |
| 5 | Kontrola svařovacího materiálu | Projekt, WPS aplikovaných svarových spojů, ČSN EN 10204 | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | C |  |  |
| 6 | Rozměrová kontrola svař. dílů | Projekt, výrobní a montážní výkresy, ČSN EN ISO 13920, ČSN EN 13018 | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická, vizuální | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 7 | Svářečský dozor Zhotovitele | Projekt, WPS všech výrobních svarů, ČSN EN ISO 14731 | Dílny Zhotovitele | průběžně | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 8 | Příprava svarových ploch – opracování, úkosy | Projekt, výrobní a montážní výkresy | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 9 | Kontrola osvědčení svářečského personálu | Osvědčení svářečů pro použité druhy svar. spojů a poloh, ČSN EN ISO 9606-1 ČSN EN ISO 14732 | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | C |  |  |
| 10 | Výrobní svarové spoje | Projekt, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17637 | Dílny Zhotovitele | 100 % | vizuální (VK) | Záznam v konstrukční dokumentaci | C, W |  |  |
| 11 | Výrobní svarové spoje | Projekt, | Dílny Zhotovitele | v případě potřeby ověření nálezů VK | kapilární | Záznam v konstrukční dokumentaci | C, W |  |  |
| 12 | Značení dílů konstrukce, příprava expedice | Projekt | Dílny Zhotovitele | 100 % | technická | Záznam v konstrukční dokumentaci | R |  |  |
| 13 | Svářečský dozor Zhotovitele | Projekt, WPS všech montážních svarů, ČSN EN ISO 14731 | OJ | průběžně | technická | Záznam ve stavebním deníku | R |  |  |
| 14 | Kontrola osvědčení svářečského personálu pro montážní svary | Osvědčení svářečů pro použité druhy svar. spojů a poloh ČSN EN ISO 9606-1 ČSN EN ISO 14732 | OJ | 100 % | technická | Záznam ve stavebním deníku | R |  |  |
| 15 | Montážní svarové spoje | Projekt, montážní dokumentace, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN ISO 17637 | OJ | 100 % | vizuální (VK) | Protokol | C, W |  |  |
| 16 | Montážní svarové spoje | Projekt, montážní dokumentace, | OJ | v případě potřeby ověření nálezů VK | kapilární | Protokol | C, W |  |  |
| 17 | Ostatní montážní spoje | Projekt, montážní dokumentace – úplnost, dotažení spojů | OJ | 100 % | Technická (VK) | Záznam ve stavebním deníku | R |  |  |
| 18 | Předání konstrukce vč. dokumentace z provedených kontrol a zkoušek | SoD, PLJ, kompletnost protokolů a certifikátů | OJ | 100 % |  | Předávací protokol | H |  |  |

Poznámka:

1) Rozsah a kritéria hodnocení sjednaných kontrol a zkoušek jsou dány Plánem kontrol a zkoušek, který musí respektovat požadavky uvedené v projektové dokumentaci.

2) Kriteria hodnocení svarových spojů (to znamená požadované stupně jakosti svar. spojů - B, C nebo D) pro VK/kapilární metodu – podle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 6520-1 - doplní Zhotovitel na základě požadavků v projektu.

Použité kódy činnosti:

R - posuzovací bod (Review Point)

Objednatel provede posouzení záznamů / protokolů ze stanovených kontrol a zkoušek.

C - posuzovací bod s předáním záznamů/protokolů

Zhotovitel provede, předloží a předá objednateli ke kontrole záznamy / protokoly ze stanovených kontrol a zkoušek, které se stávají součástí závěrečné předávací a atestové dokumentace.

W - svědečný/ověřovací bod (Witness Point)

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. V případě, že se objednatel svědečného bodu neúčastní, má právo zhotovitel pokračovat v další činnosti. Neúčast a výsledky kontrolního kroku musí být dokumentovány.

H - zádržný bod (Hold Point)

Objednatel musí být o tomto kroku informován dle dohodnutých podmínek. Bez provedení kontroly nelze pokračovat v další práci. Vyzývaná strana musí reagovat do 48 hodin od termínu kontroly, zkoušky nebo expedice. Po této době smí zhotovitel pokračovat dále v činnosti jako v bodě W.

HF - zádržný bod fakturační

Shodné jako v případě „H“ s tím, že k tomuto zádržnému bodu má Objednatel oprávnění změnit platební kalendář v souladu s platebními a fakturačními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Zpracoval: 	xxxxxxx

Dne: 	3. 1. 2018